## Mall
Egenkontroll våtrum – checklista
Checklista för beställare och hantverkare vid badrums- och våtrumsrenovering. Den ersätter inte kvalitetsdokumentet som ett behörigt plattsättningsföretag utfärdar enligt BBV, eller intyg enligt Säker Vatten. Använd den för att stämma av att rätt dokument och kontroller finns.
Adress / lägenhet
Beställare
Plattsättningsföretag (behörighet)
VVS-företag
Elinstallationsföretag
Datum
Kontrollpunkt | Vad ska stämmas av | Underlag | Ansvarig | OK | Kommentar / foto
Behörighet | Företaget som gör tätskiktet är behörigt enligt branschreglerna | BKR/GVK:s register | Beställare
Tätskiktssystem | Systemet är avsett och godkänt för våtrum | Produktdokumentation | Plattsättare
Underlag | Underlaget är lämpligt och förberett enligt tillverkare | Tillverkarens anvisning | Plattsättare
Golvlutning | Fall mot golvbrunn enligt branschreglerna | Mätning | Plattsättare
Golvbrunn | Brunn och klämring passar tätskiktssystemet | Produktdokumentation | VVS / plattsättare
Genomföringar | Rör och infästningar i tätskikt utförda enligt regler | Foto före plattsättning | Plattsättare
Tätskiktsmängd | Skikttjocklek/åtgång enligt systemets anvisning | Materialåtgång, foto | Plattsättare
VA-installation | Utförd enligt Säker Vatten | Installationsintyg | VVS-företag
El | Utförd av registrerat elinstallationsföretag | Egenkontroll/intyg från elföretaget | Elföretag
Ventilation | Fungerande frånluft i våtrummet | Kontroll / mätning | Entreprenör
Dokument | Kvalitetsdokument enligt BBV / GVK överlämnat efter avslutat arbete | Kvalitetsdokument | Beställare
Gratis mall från ByggMagazine.se. Mallen är ett stöd och ersätter inte kommunens beslut, avtal eller branschreglernas egna dokument.